## Hoja 1
|  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
| Duracion en hh | Costo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Fase 1: Gestion del Proyecto
Planificación y Cronograma | 12 | 264000
Gestion de Riesgos | 8 | 176000
Reportes de Progreso | 6 | 132000
Gestion de Calidad | 10 | 220000
Fase 2: Analisis
Modelo de casos de uso | 12 | 264000
Diagramas de Actividad | 10 | 220000
Diagramas de Secuencia | 10 | 220000
Modelo de dominio | 10 | 220000
Documento ERS | 12 | 264000
Fase 3: Requerimientos
Elicitacion de Requisitos | 12 | 220000
Definicion de Requisitos funcionales | 10 | 176000
Definicion de Requisitos no funcionales | 8 | 132000
Validacion con stakeholders | 6 | 132000
Matriz de Trazabilidad de Requisitos | 8 | 132000
Fase 4: Diseño
Diseño Arquitectura | 12 | 264000
Modelo Base de Datos | 10 | 220000
Diseño de Interfaz de Usuario (UI / UX) | 10 | 220000
Diseño de Componentes | 8 | 176000
Fase 5: Programación
Configuracion del Entorno | 8 | 176000
Implementacion de capa de datos | 12 | 264000
Desarrollo de Logica (Backend) | 20 | 440000
Desarrollo de Interfaz (Frontend) | 18 | 396000
Integración de Modulos / APIs | 12 | 264000
Fase 6: Testing
Plan de pruebas | 8 | 176000
Pruebas unitarias | 10 | 220000
Pruebas de integración | 10 | 220000
Pruebas de seguridad | 8 | 176000
Pruebas de sistema | 10 | 220000
Corrección de Errores | 12 | 264000
Fase 7: Despliegue
Instalacion y configuracion | 8 | 176000
Migracion de Datos | 6 | 132000
Capacitacion de usuarios | 6 | 132000
Manuales y Documentacion | 6 | 176000
Cierre del proyecto | 4 | 88000
Fase 8: Mantención
Mantenimiento correctivo | 10 | 220000
Mantenimiento Evolutivo | 12 | 264000
Mantenimiento Adaptativo | 8 | 176000
Mantenimiento Perfectivo | 8 | 176000
Soporte Tecnico | 10 | 220000
Gestion de Actualizaciones | 6 | 132000